# Bosna i Hercegovina

# Federacija Bosne i Hercegovine                          Bosansko–podrinjski kanton Goražde

-OPĆINA PALE-

OPĆINSKI NAČELNIK

# Bosnia and Herzegovina

# Federation of Bosnia and Herzegovina

Bosnian – podrinje Canton of Gorazde Municipality of Pale

Municipality Mayor

__________________________________________________________________________________

# Broj: 01-11-358-3/25                                                                                              NACRT

# Datum: 19.11.2025. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o budžetima u Fedeeraciji BiH („Službene novine Fedeeracije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) i člana 38. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona  Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13), Općinski načelnik donosi

Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje

Dokumenta okvirnog budžeta za period 2027- 2029. godine i

Budžeta Općine Pale za 2027. godinu

I

| R/B | DATUM | AKTIVNOST |
| --- | --- | --- |
| 1. | do 15.02.2026. godine | Služba za budžet i finansije priprema i dostavlja službama budžetske instrukcije br.1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta Općine Pale za period 2027-2029. godinu |
| 2. | do 15.04.2026. godine | Službe na temelju instrukcija dostavljaju Službi za budžet i finansije prijedloge prioriteta za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Općine Pale za period 2027-2029. godina |
| 3. | do 15.06.2026. godine | Služba za budžet i finansije priprema Dokument okvirnog budžeta za 2027-2029. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku |
| 4. | do 30.06.2026. godine | Općinski načelnik usvaja Dokumenta okvirnog budžeta za period 2027-2029. godinu |
| 5. | do 15.07.2026. godine | Služba za budžet i finansije putem Službe Općinskog vijeća i Načelika objavljuje DOB na web stranici Općine Pale |
| 6. | do 15.07.2026. godine | Služba za budžet i finansije dostavlja potrošačkim jedinicama (općinskim službama) Instrukciju br.2 – smjernice za izradu budžetskih zahtjeva za budžetsku 2027. godinu |
| 7. | do 15.08.2026. godine | Potrošačke jedinice (općinske službe) dostavljaju Službi za budžet i finansije zahtjeve za budžetsku 2027. godinu. |
| 8. | do 15.09.2026. godine | Služba za budžet i finansije obavlja konsultacije sa potrošačkim jedinicama (općinskim službama) u vezi sa zahtjevima i prioritetima budžetske potrošnje |
| 9. | do 15.10.2026. godine | Služba za budžet i finansije dostavlja Općinskom načelniku Nacrt Budžeta Općine Pale za 2027. godinu |
| 10. | do 01.11.2026. godine | Općinski načelnik u saradnji sa Služba za budžet i finansije utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Pale za 2027. godinu |
| 11. | do 05.11.2026. godine | Općinski načelnik dostavlja Nacrt Budžeta Općine Pale za 2027. godinu uz prateću dokumentaciju Općinskom vijeću |
| 12. | do 31.12.2026. godine | Općinsko vijeće donosi Budžet Općine Pale za 2027. godinu |

Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2027. godinu i Dokument okvirnog budžeta za 2027. – 2029. godinu obuhvata plan aktivnosti koje je potrebno provesti pri izradi i donošenju Budžeta za narednu godinu kao i Dokumena za period od tri godine.

Članom 15. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljenog u („Službenim novinama Fedeeraciji BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) propisan je Budžetski kalendar po kome se priprema i usvaja Budžet, kao i obaveza trogodišnjeg planiranja Budžeta za sve nivoe vlasti, odnosno za sve korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova.

Trogodišnje planiranje podrazumijeva izradu  Dokumenta okvirnog budžeta za period od tri godine, koji je osnov za izradu Budžeta za narednu fiskalnu godinu za sve nivoe vlasti. U članu 18. Zakona o budžetima u F BiH, propisana je obaveza usvajanja Dokumenta okvirnog budžeta od strane Općinskog načelnika do 30. juna tekuće godine, za naredne tri godine zajedno sa srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine, nakon čega se DOB dostavlja Općinskom vijeću kao informacija i objavljeje na Web stranici Općine Pale.

II

Finansijsko izvještavanje

Finansijsko izvještavanje čine izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama imovine, obaveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka, izdataka odnosno novčanih tokova, sa precizno definisanim rokovima realizacije kao i nosiocima aktivnosti kako slijedi:

| R/B | ROK | IZVJEŠTAJI |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 5. marta tekuće godine | Služba za budžet i finansije dostavlja Općinskom načelniku kvartalne izvještaje, a Općinski načelnik iste dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje i Kantonalnom ministarstvu finansija. |
| 2. | do 5. marta tekuće godine | Služba za budžet i finansije dostavlja računovodstvene godišnje izvještaje Kantonalnom ministarstvu finansija |
| 3. | u roku od šest meseci po završetku fiskalne godine | Služba za budžet i finansije dostavlja Općinskom načelniku Izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu, a Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje |

Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljenog u („Službenim novinama Fedeeraciji BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) u članovima od 89. do 99. utvrđeni su rokovi za izradu i dostavljanje finansijskih izvještaja, naprijed navedenim subjektima.

III

Opretivni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2027. godinu, Dokumenta okvirnog budžeta za period 2027-2029. godine i kalendar finasijskog izvještavanja objavit će se na web stranici Općine Pale.

OPĆINSKI NAČELNIK

____________________

Almin Ćutuk